## Plan1
ATIVIDADE | INICIO (DIAS) | DURAÇÃO (DIAS) | TERMINO (DIAS)
DORMITÓRIO MARTINA
CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL | 1 | 15 | 16
INFRA + INSTALAÇÃO DE PORTA | 16 | 7 | 23
INFRA + INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO | 16 | 7 | 23
INFRA + INSTALAÇÃO TOMADAS | 16 | 7 | 23
PINTURA | 23 | 7 | 30
DORMITÓRIO MARIA
INFRA + INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO | 16 | 7 | 23
INFRA + INSTALAÇÃO TOMADAS | 16 | 7 | 23
PINTURA | 23 | 7 | 30
DORMITÓRIO MARIA
INFRA + INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO | 16 | 7 | 23
INFRA + INSTALAÇÃO TOMADAS | 16 | 7 | 23
PINTURA | 23 | 7 | 30
SALAS
INFRA + INSTALAÇÃO TOMADAS | 16 | 7 | 23
PINTURA | 23 | 7 | 30